## Trang tính1
Lưu ý: Vì thời gian làm chỉ trong 6 tuần nên vừa code vừa viết báo cáo
Timeline 6 tuần thực hiện đề tài: Xây dựng hệ thống tuyển dụng trực tuyến
Tuần | Nôi dụng công việc | Nguyễn Văn Duy | Hoàng Minh Trọng | Báo cáo công việc
Tuần 1 | • Khảo sát, phân tích yêu cầu chức năng & phi chức năng • Đặc tả use case cho từng đối tượng (Ứng viên, Admin) • Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD, mô tả bảng, ràng buộc) • Thiết kế kiến trúc hệ thống (client-server, RESTful API) và danh sách API endpoint • Thiết kế giao diện các trang chính • Tổng hợp thành tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống (SRS/SDD) | • Phân tích use case & thiết kế CSDL, API, wireframe cho nhóm chức năng: Auth/RBAC, Company, Skill, Upload file • Tổng hợp phần tài liệu tương ứng | • Phân tích use case & thiết kế CSDL, API, wireframe cho nhóm chức năng: Job, Resume, Notification, Subscriber • Tổng hợp phần tài liệu tương ứng | - Hoàng Minh Trọng: đã tổng hợp tài liệu và viết tài liệu phân tích thiết kế hệ thống các module được phân công - Nguyễn Văn Duy:đã tổng hợp tài liệu và viết tài liệu phân tích thiết kế hệ thống các module được phân công - Đã xây dựng base cho backend và frontend - Tài liệu báo cáo còn phần biều đồ tuần tự các module và chương 3.
Tuần 2 | • Khởi tạo project backend & frontend • Xây dựng chức năng xác thực (Auth) • Phân quyền RBAC: User - Role – Permission • Tiếp tục viết báo cáo | • Khởi tạo Spring Boot + React (chung cả nhóm) • Auth full-stack: API đăng ký/đăng nhập/đăng xuất, JWT access+refresh token (BE) và trang đăng nhập/đăng ký (FE) | • Khởi tạo Spring Boot + React (chung cả nhóm) • RBAC full-stack: API quản lý Role/Permission/User (BE) và giao diện quản lý User/Role/Permission (FE, admin)
Tuần 3 | • Quản lý Công ty (Company) • Quản lý Tin tuyển dụng (Job) • Tiếp tục viết báo cáo | • API CRUD Company (backend) • Trang danh sách/chi tiết công ty (frontend, client) Trang quản trị Company (frontend, admin) | • API CRUD, tìm kiếm/lọc/phân trang Job (backend) • Trang tìm kiếm/chi tiết việc làm (frontend, client) • Trang quản trị Job (frontend, admin)
Tuần 4 | • Quản lý Kỹ năng (Skill) • Nộp hồ sơ ứng tuyển (Resume) • Upload/Download file • Tiếp tục viết báo cáo | • API CRUD Skill, API upload/download file (backend) • Giao diện quản lý Skill, chọn kỹ năng gắn vào Job/CV (frontend) • Giao diện đính kèm/tải file CV, logo (frontend) | • API nộp hồ sơ & cập nhật trạng thái Resume (backend) • Giao diện nộp CV ứng tuyển, theo dõi trạng thái (frontend, ứng viên) • Trang quản lý hồ sơ ứng tuyển (frontend, admin)
Tuần 5 | • Đăng ký nhận thông báo (Subscriber) • Thông báo realtime (WebSocket) • Gửi email tự động • Tiếp tục viết báo cáo | • API Subscriber theo kỹ năng quan tâm (backend) • Spring Mail + Thymeleaf, lập lịch gửi email tự động (backend) • Trang đăng ký theo dõi kỹ năng (frontend) | • Cấu hình WebSocket/STOMP (backend) • Tích hợp @stomp/stompjs ở frontend • Giao diện thông báo realtime, đánh dấu đã đọc (frontend)
Tuần 6 | • Hoàn thiện tính năng AI (nếu còn thời gian) • Kiểm thử toàn hệ thống, sửa lỗi • Triển khai (deploy) hệ thống • Hoàn thiện báo cáo | • Kiểm thử & sửa lỗi FE+BE cho các module mình phụ trách (Auth, RBAC, Company, Skill, Upload) | • Kiểm thử & sửa lỗi FE+BE cho các module mình phụ trách (Job, Resume, Subscriber, Notification)